《星群下的幻影奇談》　高雄中學校友管樂團暨高雄中學管樂團十九週年聯合音樂會　工作行程表

| 時間 | 舞台 | 觀眾席、前後台等 |
| --- | --- | --- |
| 09:00-09:30 | 校內 進樂器（從B313排練室） 打擊 打擊打擊樂器上台 |  |
| 09:30-10:30 | 工作人員 館方 舞台升台確認 打擊 打擊樂器定位 工作人員 排椅子確認初步位置 |  |
| 10:30-11:00 | 工作人員 館方 麥克風測試 說書人 說書人定位 工作人員 館方 說書人燈光定位 舞者 定位與排練 | 2F銅管 Off Stage 演出者定位 2F銅管 演出者進退場練習 |
| 11:00-12:00 |  | 錄影音廠商 進場架設 11:00 開放寄票@休息準備室 11:30 午餐 |
| 12:00-13:00 |  | 13:00 寄票截止 |
| 13:00-13:30 | 工作人員 館方 鋼琴進場定位 | 星團 舞者 13:20 集合點名 |
| 13:30-14:30 | 星團 舞者 彩排w/舞者 |  |
| 14:30-14:50 | 星團 校長 彩排 w/ 校長 | 龍團 14:40 集合點名 |
| 14:50-15:50 | 龍團 說書人 彩排 w/ 說書人 | 工作人員 前台海報、文宣架設，寄票整理 |
| 15:50-16:50 | 彩排緩衝時間 工作人員 舞台定位確認 | 全體 16:50 集合 |
| 16:50-17:10 | 舞台合照：龍團、星團、校友、校內、全體 |  |
| 17:10-17:30 | 緩衝時間 | 17:10 晚餐 |
| 17:30-18:30 | 調音師 鋼琴調音 |  |
| 18:30-18:50 |  | 工作人員 前台準備 |
| 18:50-19:30 | 舞台淨空 | 開放觀眾入場 19:15 提醒上台 19:20龍團 後台先調過音 19:25 後側台點名、Off Stage 上樓 19:28上台提醒、播場需 |
| 19:30-20:20 | 演出開始 19:30-20:20 下半場 | 麥可風：第2 首、2to3串場、第3 首 燈光：第2 首 其他特殊演出： 第 1 首 －樂手Off Stage 第4首－下舞台舞蹈 |
| 20:20-20:40 | 中場休息 | 休息室整理 |
| 20:40-21:30 | 下半場開始 20:40-21:30 下半場含安可 | 麥可風：第5 首、7to8串場 燈光：第5 首（、7to8串場） 其他特殊演出： 第 6 首－下舞台打擊樂 |
| 21:30-21:55 | 離開舞台 撤場！舞台復原！ |  |