《星群下的幻影奇談》　高雄中學校友管樂團暨高雄中學管樂團十九週年聯合音樂會　全體人員細流

| 時間 | 演出人員 | 工作人員 | 備註／集合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 09:00-09:30 | 打擊 打擊樂器定位 畇昕 昱翔 | 椅子定位確認 | 09:00 集合 打擊 工作人員 |
| 09:30-11:00 | 09:30-10:30 舞者 定位與排練 10:30-11:00 說書人 說書人定位 | w/館方 麥克風 1F/2F測試 w/館方 燈光定位 w/館方投影機測試 |  |
| 11:00-12:00 | 2F銅管 Off Stage定位、進退場練習 | 2F 定位走位練習 詠誠 錄影音廠商 進場 | 11:00 開放寄票 11:30 午餐 遠軒 |
| 12:00-13:00 |  |  | 13:00 寄票截止 |
| 13:00-13:30 |  | w/館方 鋼琴進場定位 w/館方 舞台升台 | 13:20 側台點名 龍團 說書人 |
| 13:30-15:00 | 龍團 彩排：說書人 13:30、2F銅管 Alex → 童玩 → 馴龍 → Mario → Fanfare | 換場協調 | 14:50 側台點名 星團 說書人 舞者 |
| 15:00-16:00 | 星團 彩排：說書人 15:00、舞者 15:00 格列佛 → 掃除 → 砂紙 → Moana | 前台 前台海報、文宣架設 票務 寄票整理 |  |
| 16:00-16:30 | 星團 彩排：校長 16:00流星 星團→龍團 童玩換場練習 |  |  |
| 16:30-16:50 | 緩衝時間 | 椅子復原 |  |
| 16:50-17:10 | 大合照：校友 ➡ 全體＋場務 ➡ 校內 | 大合照 | 17:10 晚餐 遠軒 |
| 17:10-17:30 | 晚餐、拍照、休息 |  |  |
| 17:30-18:30 | 晚餐、拍照、休息 | 調音師 鋼琴調音 |  |
| 18:30-18:50 |  | 前台 前台準備 |  |
| 18:50 | 舞台淨空 |  | 開放觀眾入場 |
| 19:25 |  | 19:20 後台提醒 19:28播場需 | 2F銅管 19:25 二樓 龍團 19:25 側台 |
| 19:30 | 上半場 龍團 Fanfare ➡ Alex | 2F 協助二樓退場 | 說書人 19:30側台 |
| 19:55 | 說書人串場 |  | 星團 19:45 側台 |
| 19:58 | 上半場 星團 格列佛 ➡ 掃除 | 換場 | 舞者 20:05側台 |
| 20:20 | 中場休息，整理休息室個人物品 | 換場、2F 收合唱席譜架 | 星團 20:35 側台 校長 20:35二樓 |
| 20:40 | 下半場 星團 流星 ➡ 砂紙 ➡ Moana | 2F 協助校長退場 | 龍團 20:55 側台 |
| 21:05 | 下半場 龍團 【串場】童玩 ➡ 馴龍 ➡ 安可：Mario |  | 星團 整理休息室 說書人 校長 謝幕 |
| 21:30 | 演出結束、觀眾散場，休息室歸位 |  |  |
| 21:40 | 舞台復原！撤出衛武營！全撤後才能出去拍照 😠 | 巡休息室、清空 信彥 |  |
| 21:55 | 撤出衛武營！ |  |  |
| 22:20 | 校友 打擊 回社辦搬樂器 |  |  |
| 22:50 | 宵夜 ＠ 新樂園串燒屋 |  |  |

- 攜帶物品：樂器、譜（可用平板）、演出服裝、工作證、身分證或健保卡 刷身分證或健保卡即可進入場館

- 演出服裝： 男：黑西裝外套、白襯衫、領帶（不限）、西裝長褲、黑長襪［坐下時不會看到肉色的長度］、黑皮鞋

女、打擊、工作人員：全黑［請著黑襪或黑絲襪，腳的部分不要露出膚色］

- 著裝彩排，會請攝影側拍 😊

- 休息室分配

  - 1F	：01 指揮老師、02 女團員、03 說書人佳勳、04 校長、團隊辦公室 工作人員

  - B1F	：05/06 協演老師、07/08/09 男團員

- 寄票截止：當天開放至 13:00，請到一樓後台 休息準備室

- 進入衛武營：B1 停車場演職人員入口、營運辦公室（近捷運）、東側演職人員出入口（靠國泰路）親友會後拍照點

- 緊急連絡人：（舞監）杜承軒 0934-170-221

《星群下的幻影奇談》7/27-28 衛武營排練

7/27 B304 合唱排練室

| 註 | 中午協助學校、衛武營搬樂器，附贈午餐便當（衛武營 B3 開放空間用餐） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11:00-11:45 | 校內 11:00 小劇場 搬樂器下樓上樂器車、搬譜架椅子回社辦 11:30 樂器車 打擊清點 （莊 0922898746／陳 0931734453） |  |  |
| 11:45-12:20 | 校內 搬譜架椅子回社辦 | 校內打擊 上樂器後就到衛武營 |  |
| 12:20-13:00 | 前往衛武營 | 衛武營 B3 開放空間用餐 | 星團校友、打擊 12:20 衛武營 樂器下碼頭、空檔吃飯、搬至 B304 |
| 13:00-14:00 | 衛武營 B3 開放空間用餐 | 星團校友、打擊 13:00 衛武營 B304 打擊樂器、椅子定位 |  |
| 14:00-14:30 | 準備排練 |  |  |
| 14:30-17:30 | 星團排練 | 15:30-16:30 call 說書人（格列佛） |  |
|  |  | 16:30-17:30 call 校長（流星群） |  |
| 17:30-18:30 | 休息（B3 開放空間用餐）、準備排練 |  |  |
| 18:30-21:30 | 龍團排練 | 18:30-20:00 call 說書人（Alex） |  |
| 21:30-22:00 | 椅子、樂器整理（明天撤場至 B304） |  |  |

7/28 B313 樂團排練室

| 註 | 中午協助衛武營搬樂器，附贈晚餐便當 |
| --- | --- |
| 12:30-13:00 | 高三 跳舞 樂器從 B304 移動至 B313 |
| 13:00-14:30 | 跳舞 練習 |
| 14:30-17:30 | 空檔、休息、吃飯 |
| 17:30-18:30 | 準備總彩排 |
| 18:30-21:30 | 總彩排（順彩） |
| 21:30-22:00 | 樂器撤出至碼頭、椅子譜架收齊、撤場 |

如何進入衛武營？

休息室分配

樂團演出名單（上台點名確認）

|  |  | 左舞台 |  | 右舞台 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龍團 | Fanfare | 2F 小號 | 林均翰、呂紹銨、陳彥滐、許芳旖、鄭寯廷、謝宗儒 | 法國號 | 梁莊堯、楊乃潔、許恒瑞、陳洛煒、蕭仲恩 |
|  |  |  |  | 低銅組 | 蔡効儒、莊才昇 |
|  |  | 2F 長號 | 謝麒諺、林丞偉、陳信樂 | 打擊 | 劉昱翔、蘇昭維、阮昱愷 |
|  | Alex | 長笛 | 余彥儒、林泓佑、許展語、劉子謙 | 豎笛 | 王瓴聿、吳沛謙、徐梓翔、張峰碩、黃冠程、黃宥穎、蔡東桓、蔡景紘、洪子晴 |
|  |  | 薩克 | 楊 恂、陳忠義、黃泓碩、呂沐羲、眭昊恩、邵康揚 |  |  |
|  |  | 木管組 | 傅其梵、吳宥陞、張彩瀅、曾唯宸 | 小號 | 林均翰、呂紹銨、陳彥滐、許芳旖、鄭寯廷、謝宗儒 |
|  |  | 長號 | 利柏曄、林岱威、林丞偉、曾品融、陳信樂、劉順成、蘇毓仁、謝麒諺 |  |  |
|  |  | 低銅組 | 曹睿恆、蔡語娟 | 打擊 | 林畇昕、鄒耘瀚、趙彥傑、劉治平、賴啟軒 |
|  |  | 低音提琴 | 孫敬棠、吳佳穎 |  |  |
| 星團 | 格列佛 | 退場 ↓ | 許展語、楊 恂、邵康揚、利柏曄、林岱威、陳信樂、劉順成、蘇毓仁、謝麒諺、莊才昇、孫敬棠 | 退場 ↓ | 黃宥穎、蔡東桓、蔡景紘、洪子晴、謝宗儒、林畇昕、蘇昭維、鄒耘瀚、趙彥傑、賴啟軒、劉昱翔 |
|  |  | 長笛 | 王子軒、許修齊 | 豎笛 | 王柏謙、李睿勳、林敬宸、陳品睿、廖子頡、蘇誠意 |
|  |  | 薩克 | 林宇希、莊宇軒、蘇備得、柯丞怡 | 法國號 | 呂康彧、張晏滕 |
|  |  | 長號 | 許侑宸、莊家齊、陳政賢、陳清元、劉宣均 | 小號 | 大 海、郭旻宗、藍元良 |
|  |  | 低銅組 | 黃浚賀、廖祐陞 | 打擊 | 林澍琦、范翊詔、陳彥儒、陳顥允 |
|  | 掃除 |  |  | 退場 ↓ | 郭旻宗、劉子謙、黃冠程、陳品睿、曹睿恆 |
|  |  |  |  | 進場 ↑ | 劉昱翔 |
|  |  |  |  | 舞❶❸ | 林岱威、蘇毓仁、利柏曄、劉澤毅、蘇昭維 |
|  |  |  |  | 舞❷ | 楊雨諳、洪子晴 |
|  |  |  |  | 舞❸ | 劉子謙、黃冠程、陳品睿、曹睿恆、郭旻宗 |
| 星團 | 流星 | 長笛 | 王子軒、余彥儒、林泓佑、許修齊、劉子謙 | 豎笛 | 王瓴聿、王柏謙、吳沛謙、李睿勳、林敬宸、徐梓翔、陳品睿、張峰碩、黃冠程、廖子頡、蘇誠意 |
|  |  | 薩克 | 林宇希、莊宇軒、陳忠義、黃泓碩、蘇備得、呂沐羲、眭昊恩、柯丞怡 |  |  |
|  |  | 木管組 | 傅其梵、吳宥陞、張彩瀅、曾唯宸 | 法國號 | 呂康彧、張晏滕、梁莊堯、楊乃潔、許恒瑞、陳洛煒、蕭仲恩 |
|  |  | 長號 | 林丞偉、許侑宸、曾品融、莊家齊、陳政賢、陳清元、劉宣均 | 小號 | 大 海、林均翰、呂紹銨、郭旻宗、陳彥滐、藍元良、許芳旖、鄭寯廷 |
|  |  | 低銅組 | 曹睿恆、蔡語娟、黃浚賀、廖祐陞、蔡効儒 | 打擊 | 林澍琦、阮昱愷、范翊詔、陳彥儒、陳顥允、劉昱翔、劉治平 |
|  |  | 低音提琴 | 吳佳穎 |  |  |
|  | 砂紙 | 退場 ↓ |  | 退場 ↓ |  |
|  |  | 進場 ↑ |  | 進場 ↑ |  |
|  | Moana | 退場 ↓ |  | 退場 ↓ | 黃冠程、林澍琦、劉昱翔 |
|  |  | 進場 ↑ |  | 進場 ↑ |  |
| 龍團 | 童玩 | 退場 ↓ | 王子軒、許修齊、林宇希、莊宇軒、蘇備得、柯丞怡、許侑宸、莊家齊、陳政賢、陳清元、劉宣均、黃浚賀、廖祐陞 | 退場 ↓ | 王柏謙、李睿勳、林敬宸、陳品睿、廖子頡、蘇誠意、大 海、郭旻宗、藍元良、呂康彧、張晏滕、林澍琦、范翊詔、陳彥儒、陳顥允 |
|  |  | 童玩↑❷ | 許展語、楊恂、邵康揚 | 童玩↑❶ | 黃冠程、黃宥穎、蔡東桓、蔡景紘、洪子晴 |
|  |  | 童玩↑❸ | 莊才昇、孫敬棠 | 童玩↑❹ | 謝宗儒 |
|  |  | 童玩↑❺ | 利柏曄、林岱威、陳信樂、劉順成、蘇毓仁、謝麒諺 | 打擊 | 林畇昕、蘇昭維、鄒耘瀚、趙彥傑、劉昱翔、賴啟軒、 |
|  | 馴龍 | 退場 ↓ |  | 退場 ↓ | 劉昱翔、阮昱愷 |
|  |  | 進場 ↑ |  | 進場 ↑ |  |
|  | Mario | 退場 ↓ |  | 退場 ↓ |  |
|  |  | 進場 ↑ |  | 進場 ↑ | 劉昱翔、阮昱愷 |

演出位置圖

打擊樂器清單

定音鼓×5

馬林巴琴

顫音鐵琴

木琴

鐘琴

管鐘

大鼓

小鼓

Field Drum

Tom tom×3

Bongo 一組

Conga×2

Timbales 一組

鑼

木魚組

雙鈸

Sus. Cymbal

Large Sus. Cymbal

Sizzle Cymbal

Ride Cymbal

Hi-hat

風鈴

鼓組（踏板、腳踩大鼓、小鼓、Hi-hat、Floor tom、Tom tom×2、Crash Cymbal、Ride Cymbal）

棒台×2

❓ Two Hand or Frame Drums(海洋奇緣per.2)

❓ Low “Epic” Toms (multiple players, as many drums as possible) (海洋奇緣per.2)

《星群下的幻影奇談》雄中校友管樂團暨雄中管樂團十九週年聯合音樂會　工作人員細流　裝台彩排

| 時間 | 舞監、外部人員 | 舞台組 | 機動組、攝影 | 前台組 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 承軒（右舞台） | 左側台：伯陽、律涵 右側台：遠軒、雨諳 2F、後場：詠誠、承哲 | 承祐、重霖 信彥 | 場控：阿色 ． 票務：浚翰、懷哲 |
| 09:00-11:00 | 09:00 集合 裝台、排椅子貼馬克、換場練習、麥克風測試、燈光定位、投影機測試 |  |  |  |
| 11:00-11:30 | 11:00 錄影音進場 | 2F 銅管進退測試、遠軒 午餐 |  | 浚翰 寄票 11:00-13:00 |
| 11:30-13:00 | 休息 |  |  |  |
| 13:00-13:30 | 鋼琴進場定位、舞台升台 |  |  |  |
| 13:20-16:50 | 彩排，舞台組、攝影現場 stand by |  |  |  |
| 13:20 | 側台點名：龍團、說書人 |  | 13:30-17:30 彩排攝影 |  |
| 13:30-15:00 | Alex → 童玩 → 馴龍 → Mario → Fanfare Alex 高腳椅、Alex → 童玩 加椅子、Fanfare 2F 練習 |  |  |  |
| 14:50 | 側台點名：星團、說書人、舞者 |  |  |  |
| 15:00-16:00 | 格列佛 → 掃除 → 砂紙 → Moana 換場 格列佛 → 掃除 椅子調整、掃除 砂紙 舞台定位 |  |  | 前台 前台海報文宣架設 票務 寄票整理 |
| 16:00-16:30 | 流星、童玩串場 流星 2F 練習+投影機、童玩 上場順序確認 |  |  |  |
| 16:30-16:50 | 緩衝時間 |  |  |  |
| 16:50-17:10 | 攝影 大合照：校友 ➡ 全體＋場務 ➡校內 |  |  |  |
| 17:10-17:30 | 椅子復原、遠軒 晚餐 |  |  |  |
| 17:30-18:30 | 鋼琴調音 | 休息 |  |  |
| 18:30-18:50 |  |  |  | 前台定位 18:50 開放領票 |
| 18:50 | 舞台淨空，收拾休息室個人物品 |  |  | 開放入場 |
| 19:15 | 舞台組、機動組定位 |  |  |  |
| 19:15-21:30 | 正式演出！前往「正式演出 舞台組」看更多 |  |  | 收拾休息室個人物品 |
| 21:40 | 撤場！譜架、椅子、撕馬克 |  |  |  |
| 22:50 | 宵夜 ＠ 新樂園串燒屋 |  |  |  |

廠商聯絡資訊

| 樂器車 | 上進貨運 | 7/27 11:30 7/29 21:30 | 莊 0922-898-746 陳 0931-734-453 | $6300 | 兩台車兩趟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鋼琴調音 | 李俊利 | 17:30-18:30 | 0933-655-686 | $3000 |  |
| 錄影錄音 | 禾立藝術 | 11:00 | 戴知彥 0921-191-569 | （匯款） |  |
| 7/29 午餐便當 | 東京散步 |  | 07-223-5303 |  | ？葷 + ？ 素 |
| 7/29 晚餐便當 | 鼎香燒雞腿 |  | 07-726-1685 0938-133-996 |  | ？葷 + ？素 |

統編資訊：高雄中學校友管樂團／88043399

《星群下的幻影奇談》雄中校友管樂團暨雄中管樂團十九週年聯合音樂會　工作人員細流　演出舞台

| 時間 | 左舞台 |  | 右舞台 | 館方設備 | 機動 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:25 | 側台點名【龍團】、2F 銅管 |  | 側台點名【龍團】 | 19:28 場需 | 19:20 ⏱ 龍 |
| 19:30 | 2F ⬆樂手 |  | ⬆樂手、指揮 |  |  |
| 19:31 | Fanfare for the Common Man 平凡人的號角 3'30" |  |  | 2F 燈亮 |  |
| 19:35 | 2F ⇩樂手，引導 1F 左右舞台 |  | ⬆ 高椅 |  |  |
| 19:35 | ⬆樂手【龍團】 |  | ⬆樂手【龍團】、指揮、說書人 |  |  |
| 19:37 | Alex and the Phantom Band 艾力克斯與幻影樂團 17'30" |  |  | 麥克風、1F 聚光燈 | 19:40 ⏱ 星 |
| 19:45 | 側台點名【星團】 |  | 側台點名【星團】 |  |  |
| 19:55 |  |  | ⇩指揮、說書人快速換裝後上台⬆ |  |  |
| 19:55 | 說書人串場（Gulliver） |  |  | 麥克風、1F 聚光燈 |  |
|  | 🪑長號 x 1 拿到第一圈、高椅放長號 |  | 🪑第一圈 +1 |  |  |
|  | ⬆樂手【星團】 |  | ⬆樂手【星團】 |  |  |
| 19:58 | Gulliver’s Travels 格列佛遊記 13'30" |  |  | 麥克風 | 20:00 ⏱ ️舞 |
| 20:05 |  |  | 側台點名【舞者】 |  |  |
| 20:13 | 打掃用具幻想曲 5'30" |  |  | 曲中 3 段側台開門 |  |
| 20:19 | ⇩ 全體退場 |  | ⇩ 全體退場 |  |  |
| 20:20 | 中場休息20'00" |  |  |  |  |
|  | 🪑第一圈 x 1 拿到長號、高椅撤下、收 2F 譜架、第一圈位置調整 |  |  |  |  |
| 20:35 | 側台點名【星團】、2F 校長 |  | 側台點名【星團】 |  | 20:30 ⏱ 星 |
| 20:40 | 感謝貴賓贊助、介紹校長 |  |  | 1F 麥克風、聚光燈 |  |
|  | 2F 校長（定位）⬆樂手【星團】 |  | ⬆樂手【星團】 |  |  |
| 20:42 | 流星雨物語──致虛幻而壯闊的宇宙 12'00" |  |  | 2F 麥克風、聚光燈 |  |
|  |  |  | 💻 投影機操作 | 投影機、燈暗 5 次 |  |
| 20:54 | ⇩校長 2F 從後台引導回觀眾席 |  |  |  |  |
| 20:55 | Sandpaper Ballet 砂紙芭蕾 3'00" |  |  |  | 20:55 ⏱ 龍 |
| 20:58 | 側台點名【龍團】 |  | 側台點名【龍團】 |  |  |
| 20:59 | Selections from Disney’s Moana海洋奇緣選粹 5'00" |  |  |  |  |
| 21:05 | 童玩串場 3'00" |  |  |  |  |
|  | ⬆❷木管⬆❸低音⬆❺長號 |  | ⬆❶ 豎笛⬆❹小號 |  |  |
| 21:08 | 童玩 4'00" |  |  |  |  |
| 21:13 | How to Train Your Dragon 馴龍高手 10'00" |  |  |  |  |
| 21:23 | 正式曲目結束、謝幕 |  |  |  |  |
| 21:26 | 安可曲 Super Mario Bros 6'00" |  |  |  |  |
| 21:32 | 演出結束、OS 回饋表單 |  |  | 1F 麥克風 |  |